## Gantt
DIAGRAMA DE GANTT - PROYECTO FINAL AUDITORÍA EN INFORMÁTICA (IA-241, GRUPO 3)
[11 empty] | Fecha base: | 2026-07-21
ID | Proceso | Dueño | Fecha Inicio | Duración (días) | Fecha Fin | Costo Unitario | Recursos | Costo Total | % Avance | Estado | LÍNEA DE TIEMPO (días) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
P001 | Redes y Telecomunicaciones | Cristopher Adriano Rivera | 2026-07-21 | 2 | 2026-07-22 | 0 | 1 | 0 | 100% | Completado | Redes y Telecomunicaciones | bar: 2026-07-21 1 to 2026-07-21 2
P002 | Sistemas Operativos y Almacenamiento | Yarleny Hernandez Cerrato | 2026-07-23 | 2 | 2026-07-24 | 0 | 1 | 0 | 100% | Completado | Sistemas Operativos y Almacenamiento | bar: 2026-07-21 3 to 2026-07-21 4
P003 | Motores de Bases de Datos | Daniel Aviles Diaz | 2026-07-25 | 3 | 2026-07-27 | 0 | 1 | 0 | 100% | Completado | Motores de Bases de Datos | bar: 2026-07-21 5 to 2026-07-21 7
P004 | Programación y Desarrollo de Aplicaciones | Howkims Lobo Alvarado | 2026-07-28 | 4 | 2026-07-31 | 0 | 1 | 0 | 100% | Completado | Programación y Desarrollo de Aplicaciones | bar: 2026-07-21 8 to 2026-07-21 11
RESUMEN DEL PROYECTO |  |  |  | Fecha Actual: | 2026-07-31
Total Procesos: | 4
Duración Total: | 11 | días
Costo Total: | 0
Fecha Inicio: | 2026-07-21
Fecha Fin: | 2026-07-31
LEYENDA DE ESTADOS:
No iniciado | En progreso | Completado